## Slide 1: 如何应用HSF开展项目工作
计划管理
讲师：黄光亮

## Slide 2
5W2H
What
Why
Where
When
Who
How
How Much

## Slide 3: 问题
明确谁是我们的客户？
目标范围是什么?
客户的需要是什么？
有一些什么限制条件？
费用限额是多少？
项目工期是多长？
我们现在处在什么位置？
我们应该在什么地方结束？

## Slide 4: 项目管理计划
需求：明确项目目标、范围、需求
管理计划：为实现上述目标而制定行动方案的一系列活动
完成什么？如何完成？由谁去完成？需要什么及多少资源？

## Slide 5: 项目计划
《项目成本估算》
《开发计划》
《测试计划》
《SCM计划》
《SQA计划》
《风险管理计划》
《采购计划》
《开发计划》从总体上集成了《进度计划》、《采购计划》等子计划，所有计划通过《开发计划》建立了相互依赖关系，当某个计划变更时，《计划变更控制程序》指明了哪些相关《计划》要进行相应更新。
《风险管理计划》在项目网站以列表形式表现，对项目存在的风险进行跟踪管理。
《进度计划》
《度量计划》
《项目成本估算》
《测试计划》
《SCM计划》
《SQA计划》
《风险管理计划》
《采购计划》
《进度计划》

## Slide 6: HSF
程序
  新项目开发管理程序
  二次开发项目管理程序
  开发计划评审指南
  进度计划评审指南
  软件估算指南
  小版本及维护工作指南
模板
  开发计划
  进度计划

## Slide 7: 开发计划—项目概述
明确项目背景
项目参考资料
项目条件与限制
项目将产出的工作产品
项目需要提供的服务

## Slide 8: 开发计划—风险
风险是一种不确定的事件或条件，一旦发生，会对至少一个项目目标造成影响，如范围、进度、成本和质量。风险可能有一种或多种起因，一旦发生可能有一项或多项影响。风险的起因包括可能引起消极或积极结果的需求、假设条件、制约因素或某种状况。
已知风险是指已经识别并分析过的风险，从而可对这些风险规划应对措施。对具体的未知风险，则无法主动进行管理，项目团队应该为未知风险创建应急计划。已经发生的项目风险也可视为一个问题。

## Slide 9: 风险讨论
你现在进行的项目存在一些什么风险，4个人一组讨论

## Slide 10: 风险管理
识别风险
方法
文档审查
信息收集
假设分析
专家判断
头脑风暴
风险登记
风险管理
分析定性分析
分析概率和影响评估
风险分类
优先级
专家判断
分析定量分析
规划风险应对
规避
转移
减轻
接受
监控风险
风险再评估
状态审查

## Slide 11: 风险列表

## Slide 12: 项目估算
你参与的项目是如何项目估算的，如果在项目中没有经历过项目估算过程，你认为一个项目需要如何做估算，4个人一组讨论

## Slide 13: 开发计划—估算

## Slide 14: 开发计划—估算

## Slide 15: 开发计划—估算
三点估算
  三点估算的概念来自计划评审技术(Program Evaluation and Review Technique PERT)，在估算中考虑不确定性和风险，用以提高估算的准确性
  三点估算法：采用乐观、悲观和最可能的三点工期估算法，并进行平均值、标准差值等有关计算来确定工期的方法。
    工期=（a+4b+c）/6
  例如:
    研究图片缩放技术乐观4天时间，悲观7天时间，最可能5天时间，预期工期？
    预期工期=（4+4*5+7）/6=5.17

## Slide 16: 专家判断法
由项目经理组织1～3名团队成员对任务消耗的工期进行估算，并确定日程。

## Slide 17: 开发计划—项目管理目标
太复杂了，为什么还要管理目标？不是有计划开干就可以了?
项目管理目标
  是项目的启明灯
  跟踪控制项目的指标

## Slide 18: 开发计划—项目管理目标
成本目标(CPI)
进度目标(SPI)
客户满意度目标
软件质量目标
费用目标

## Slide 19: Cpi,SPI是何方神圣？
CPI,SPI是挣值分析的概念
挣值法又称为赢得值法或偏差分析法。挣值分析法是在工程项目实施中使用较多的一种方法，是对项目进度和费用进行综合控制的一种有效方法。
三个关键值 PV、EV、AC
  PV:Planed Value(BCWS,Budget Cost of Work Scheduled,完成计划工作量的预算值）
  EV:Earned Value(BCWP,Budget Cost of Work Performed,实际完成工作量的预算值)
  AC:Actual Cost(ACWP,Actual Cost of Work Performed,实际支出成本)

## Slide 20: 挣值分析
案例：一个项目的工期为100天，工作总量为100%，项目完工总预算为100万元。项目进行到50天，按照计划工程应该完成50%，成本支出应该为50万元。可是绩效考察数据表明：在第50天时，成本支出是60万元，而工作只完成了30%
费用
工作
工期
第50天
实际完成工作30%
100万
100%
100天
AC=60万
EV=30万
PV=50万

## Slide 21: 偏差与绩效指数
成本偏差CV=EV-AC=30-60=-30
成本指数CPI=EV/AC=30/60=50%
进度偏差SV=EV-PV=30-50=-20
进度指数SPI=EV/PV=30/50=60%
费用
工作
工期
第50天
实际完成工作30%
100万
100%
100天
AC=60万
EV=30万
PV=50万

## Slide 22: 项目成本管理目标
指标名称 | 上限 | 下限
总体CPI |  | 
需求过程的CPI |  | 
设计过程的CPI |  | 
编码过程的CPI |  | 
测试过程的CPI |  | 
指标名称 | 上限
总人工成本 | n
大项目监控目标
小项目监控目标

## Slide 23: 项目进度管理目标
指标名称 | 上限 | 下限
SPI |  | 
关键节点 | 目标
需求 | 延迟不超过n天
设计 | 延迟不超过n天
[版本] | 延迟不超过n天
大项目监控目标
小项目监控目标

## Slide 24
指标名称 | 指标值大于或等于的值
客户满意度（工作态度） | 
客户满意度（解决问题能力） | 
客户满意度（客户总体满意度） | 
客户满意度目标

## Slide 25: 软件质量目标
指标名称 | 小于或等于的值 | 版本名称
重复缺陷统计 |  | 
修改缺陷后引发新缺陷统计 |  | 
客户反馈缺陷 | 指标值小于或等于的值
致命 | 0
严重 | 0
一般 | 0
轻微 | 0

## Slide 26: 费用控制目标
指标名称 | 上限
总费用 | n

## Slide 27: 总结
不为明天做准备的人永远不会有未来